## Suivi
Suivi d'avancement QA — JeDemenage
Mis à jour le 10/10/2026. Manuel : à remplir après chaque exécution (OK / KO / Bloqué). UI auto = nombre de tests Playwright du CT.
Cas de test | Scénarios prévus | OK | KO | Bloqué | Non exécuté | Avancement | Taux de réussite | UI auto (Playwright) | API (Postman) | Statut
CT-01 Page d'accueil | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 9 | 0 | Manuel à faire · auto en place
CT-02 Inscription | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 14 | 0 | Manuel à faire · auto en place
CT-03 Connexion | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 15 | 0 | Manuel à faire · auto en place
CT-04 Demande de déménagement | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 14 | 0 | Manuel à faire · auto en place
CT-05 Offres | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 11 | 0 | Manuel à faire · auto en place
CT-06 Suivi, clôture et évaluation | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  | 12 | 0 | Manuel à faire · auto en place
CT-07 Contrôle d'accès | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 11 | 0 | Manuel à faire · auto en place
CT-08 Administration | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 5 | 0 | Manuel à faire · auto en place

## Anomalies
Registre des anomalies — JeDemenage |  |  | Ouvertes : |  | Majeures ouvertes :
ID | Titre | Cas de test | Scénario(s) | Sévérité | Priorité | Statut | Date | Détail (fichier)
ANO-001 | Inscription : un email avec une majuscule est refusé (« must be lowercase ») au lieu d'être mis en minuscules | CT-02 | S09 | Mineure | Moyenne | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-02 S09) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-02_Inscription\03_Anomalies.docx
ANO-002 | Les messages de confirmation (« posted successfully », « Mover booked »…) ne s'affichent jamais | CT-04 | S10 | Mineure | Basse | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-04 S10) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-04_Demande-demenagement\03_Anomalies.docx
ANO-003 | Une date de déménagement aujourd'hui, même à une heure passée, est acceptée | CT-04 | S11 | Majeure | Moyenne | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-04 S11) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-04_Demande-demenagement\03_Anomalies.docx
ANO-004 | Marketplace : « Posted » affiché sans date | CT-05 | S02 | Mineure | Basse | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-05 S02) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-05_Offres\03_Anomalies.docx
ANO-005 | Le serveur accepte une offre sur une demande déjà réservée | CT-05 | S11 | Majeure | Haute | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-05 S11) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-05_Offres\03_Anomalies.docx
ANO-006 | Suivi : « No mover assigned yet » même après réservation (erreur JavaScript « computed is not defined ») | CT-06 | S01 | Majeure | Moyenne | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-06 S01) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-06_Suivi-cloture-evaluation\03_Anomalies.docx
ANO-007 | Évaluation impossible : « Submit Professional Review » ne fait rien (route Ziggy requests.review.store inconnue) | CT-06 | S05, S08 | Bloquante | Haute | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-06 S05, S08) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-06_Suivi-cloture-evaluation\03_Anomalies.docx
ANO-008 | « Rate Your Mover » reste affiché après l'évaluation | CT-06 | S06 | Mineure | Moyenne | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-06 S06) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-06_Suivi-cloture-evaluation\03_Anomalies.docx
ANO-009 | Une 2e évaluation est acceptée pour le même déménagement | CT-06 | S07 | Majeure | Moyenne | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-06 S07) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-06_Suivi-cloture-evaluation\03_Anomalies.docx
ANO-010 | Le serveur accepte de terminer une demande « pending » (sans déménageur) | CT-06 | S11 | Majeure | Moyenne | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-06 S11) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-06_Suivi-cloture-evaluation\03_Anomalies.docx
ANO-011 | Une position GPS repasse un déménagement « completed » en « in-transit » | CT-06 | S13 | Majeure | Moyenne | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-06 S13) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-06_Suivi-cloture-evaluation\03_Anomalies.docx
ANO-012 | Un client peut noter le déménagement d'un AUTRE client (faux avis) | CT-07 | S10 | Critique | Haute | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-07 S10) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-07_Controle-acces\03_Anomalies.docx
ANO-013 | /demo/dashboard/client plante (page blanche) | CT-07 | S11 | Mineure | Basse | Nouveau | 10/10/2026 | Détectée par Playwright (CT-07 S11) — à confirmer en manuel, puis détailler dans 01_Tests_Manuels\CT-07_Controle-acces\03_Anomalies.docx